МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

ПРИКАЗ

от 9 августа 2019 г. N 144

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА

ПЕРЕХОДА УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ

НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO/IEC 17025:2017

"ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ

И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ"

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации", Положением о Федеральной службе по аккредитации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. N 845, в целях исполнения резолюции Генеральной ассамблеи Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) от 4 ноября 2016 г. N 15 приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [план](#Par34) перехода участников национальной системы аккредитации на применение международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

2. Установить, что при предоставлении государственных услуг по аккредитации, расширению области аккредитации, подтверждению компетентности аккредитованных лиц оценка соответствия заявителей, аккредитованных лиц критериям аккредитации проводится с учетом требований межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", идентичного международному стандарту ISO/IEC 17025:2017 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

3. Управлению административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий до 1 октября 2019 г. предусмотреть в реестре аккредитованных лиц возможность внесения сведений о прохождении испытательной лабораторией (центром) оценки соответствия критериям аккредитации с учетом требований межгосударственного стандарта, указанного в [пункте 2](#Par18) настоящего приказа.

4. [Пункт 2](#Par18) настоящего приказа применяется со дня вступления в силу соответствующих изменений в критерии аккредитации и перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. N 326, в том числе в отношении государственных услуг, зарегистрированных до вступления указанных изменений в силу, по которым не проведена выездная оценка.

Руководитель

А.И.ХЕРСОНЦЕВ

Приложение

к приказу Федеральной службы

по аккредитации

от 9 августа 2019 г. N 144

ПЛАН

ПЕРЕХОДА УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ

НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO/IEC 17025:2017

"ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ

И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
| Мероприятия, реализуемые Росаккредитацией и ФАУ НИА |
| 1. | Организация на единой образовательной платформе национальной системы аккредитации (далее - образовательная платформа) дистанционного обучающего семинара для экспертов по аккредитации по вопросам реализации требований межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" (далее - ГОСТ ISO/IEC 17025-2019), идентичного международному стандарту ISO/IEC 17025:2017 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" (далее - ISO/IEC 17025:2017) | До 1 сентября 2019 г. | ФАУ НИА |
| 2. | Организация на образовательной платформе обучающего семинара для должностных лиц Росаккредитации, участвующих в оказании государственных услуг по аккредитации, подтверждению компетентности аккредитованных лиц и расширению области аккредитации в отношении испытательных и калибровочных лабораторий, а также осуществляющих контроль за деятельностью аккредитованных лиц, по вопросам реализации лабораториями требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | До 31 октября 2019 г. | ФАУ НИА |
| 3. | Организация курсов повышения квалификации для экспертов по аккредитации, технических экспертов, а также руководителей и специалистов лабораторий по вопросам практической реализации требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | В соответствии с планом реализации образовательных программ ФАУ НИА | ФАУ НИА |
| 4. | Организация курсов повышения квалификации для экспертов по аккредитации, технических экспертов, а также руководителей и специалистов лабораторий по вопросам зарубежного опыта реализации требований ISO/IEC 17025:2017 с участием международного эксперта, члена ТК 107 по стандартизации в оценке соответствия в Словацком институте стандартизации, метрологии и испытаний (UNMS SR), члена Национального Комитета Словакии EURACHEM Тибора Цохера | Октябрь 2019 г. | ФАУ НИА |
| 5. | Организация обучения экспертов по аккредитации калибровочных лабораторий вопросам техники оценки с учетом практической реализации требований ISO/IEC 17025:2017 на базе подведомственных Росстандарту центров стандартизации, метрологии и испытаний | Октябрь - ноябрь 2019 года | Росаккредитация(по согласованию с Росстандартом) |
| 6. | Участие ключевого персонала Росаккредитации и ФАУ НИА в семинаре APAC по вопросам применения ISO/IEC 17025:2017 в г. Владивостоке | Ноябрь 2019 г. | РосаккредитацияФАУ НИА |
| 7. | Организация ежегодного форума экспертов по аккредитации с целью поддержания их компетенций и обмена опытом с зарубежными экспертами по вопросам практической реализации требований ISO/IEC 17025:2017 | Декабрь 2019 г. | ФАУ НИАРосаккредитация |
| 8. | Проведение информационной кампании по вопросам соблюдения резолюции Генеральной ассамблеи Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) от 4 ноября 2016 г. N 15, в том числе подготовка публикаций в СМИ, разработка методических рекомендаций для лабораторий по переходу на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и анкеты для проведения самообследования лаборатории | До 1 сентября 2019 г. | РосаккредитацияФАУ НИА |
| 9. | Внесение изменений в Политику Росаккредитации по применению комбинированного знака ILAC | До 1 ноября 2019 г. | Росаккредитация |
| 10. | Подготовка перевода контента образовательной платформы E-learning APAC по ISO/IEC 17025:2017 | До 1 сентября 2019 г. | ФАУ НИА |
| Мероприятия, реализуемые экспертами по аккредитации |
| 11. | Оценка в рамках прохождения аттестации экспертов по аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий в целях подтверждения их компетентности для выполнения работ по оценке соответствия заявителей, аккредитованных лиц требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | В рамках прохождения очередной аттестации | РосаккредитацияЭксперты по аккредитации |
| 12. | Прохождение обучения по вопросам практической реализации требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Постоянно | Эксперты по аккредитации |
| 13. | Прохождение тестирования по вопросам оценки соответствия заявителей, аккредитованных лиц требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | В рамках прохождения очередной аттестации | Эксперты по аккредитации |
| 14. | Проведение оценки (на основании приказов Росаккредитации) соответствия заявителей и аккредитованных лиц критериям аккредитации (с изменениями, внесенными в связи с принятием ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | В соответствии с приказами Росаккредитации | Эксперты по аккредитации |
| Мероприятия, реализуемые испытательными и калибровочными лабораториями |
| 15. | Утверждение и реализация плана перехода лаборатории на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | До 1 сентября 2019 г. | Аккредитованные испытательные и калибровочные лаборатории |
| 16. | Проведение обучения сотрудников лаборатории требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | По плану перехода лаборатории на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Аккредитованные испытательные и калибровочные лаборатории |
| 17. | Внесение изменений в систему менеджмента лаборатории на основании сопоставительного анализа ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | По плану перехода лаборатории на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Аккредитованные испытательные и калибровочные лаборатории |
| 18. | Проведение оценки компетентности персонала лаборатории на выполнение работ в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | По плану перехода лаборатории на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Аккредитованные испытательные и калибровочные лаборатории |
| 19. | Обеспечение внедрения и функционирования системы менеджмента лаборатории в соответствии с требованиями критериев аккредитации (с изменениями, внесенными в связи с принятием ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | По плану перехода лаборатории на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Аккредитованные испытательные и калибровочные лаборатории |
| 20. | Информирование заказчиков об изменениях в системе менеджмента лаборатории | По плану перехода лаборатории на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Аккредитованные испытательные и калибровочные лаборатории |
| 21. | Проведение обучения внутренних аудиторов требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | По плану перехода лаборатории на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Аккредитованные испытательные и калибровочные лаборатории |
| 22. | Проведение внутреннего аудита системы менеджмента лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | По плану перехода лаборатории на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Аккредитованные испытательные и калибровочные лабораторий |
| 23. | Проведение корректирующих и предупреждающих действий (при необходимости) в соответствии с системой управления рисками и возможностями по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | По плану перехода лаборатории на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Аккредитованные испытательные и калибровочные лаборатории |
| 24. | Проведение анализа готовности лаборатории к проведению оценки ее соответствия требованиям критериев аккредитации (с изменениями, внесенными в связи с принятием ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) и заполнение анкеты самообследования | По плану перехода лаборатории на применение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Аккредитованные испытательные и калибровочные лаборатории |